# 边缘行者 · 初期工作安排

范围：立项至「雷达 → 本地判决 → 震动」跑通，并搭好 Agent 合规骨架
主控：SF32LB52 LCD（DevKit-LCD） · 雷达：HLK-LD2451 · 系统：openvela + ai_agent
结构：1 个硬件部分 + 2 个软件部分
周期建议：约 2～3 周（可按到货情况伸缩）
版本：1.2 · 2026-08-05
换板说明：见 docs/开发板更换分析.md（赛方审核：wifi 需拓展，建议 LCD 开发板）

## 总览

| 部分 | 类型 | 名称 | 一句话目标 | 建议负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件 | 整机硬件落地 | 供电、接线、WiFi 冒烟、结构、样机可测 | 硬件 / 结构 |
| 二 | 软件 | 感知安全环 | 雷达解析 → 判决 → 震动（断网可用） | 固件 / 嵌入式 |
| 三 | 软件 | Agent 与赛题 | 主动触发 + Tool 执行 + Skill（可联网演示） | 应用 / Agent |

部分一 硬件落地 ──接线表 / 样机──► 部分二 感知安全环 ──告警事件──► 部分三 Agent 与赛题
                                      │                              │
                                      └──────── 软件联调 / 冒烟验收 ──┘

原则

- 硬件单独成块，一次把「能测的物理样机」交付干净（含 WiFi 扩展冒烟）。

- 软件拆成两条线：安全判决（部分二）与赛题 Agent（部分三），避免混成「又震又聊天」。

- 部分二、部分三可并行写代码；部分三联调依赖部分二的告警接口。

- 初期不展开：完整导航 App、骨传导、第二雷达对照。

## 部分一 · 硬件落地（全部硬件工作）

### 1.1 目标

交付一台可联调的物理样机：SF32LB52 LCD 上电正常，SDIO WiFi（或等效扩展）可冒烟，LD2451 有数据，马达能振，朝向固定，组内接线表冻结。

### 1.2 任务清单

| 序号 | 任务 | 交付物 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 按审核改申领 SF32LB52 LCD；到货 / 上电确认 | 到货记录 | 板可上电、USB 调试口可用；LCD 可点亮（可选冒烟） |
| H1b | 确认 WiFi 模组版本（如 -A / SDIO）；天线到位 | WiFi 备注 | ifconfig / 联通性冒烟通过，或明确外挂方案 |
| H2 | 采购齐套：LD2451、5V 升压、杜邦线、排针、震动马达、线材 | 采购勾选表 | 物料到齐（见采购文档） |
| H3 | 雷达供电：板载 5V / 升压 → LD2451；共地 | 供电接线图 | 雷达工作电压 ≥4.9 V，电流正常 |
| H4 | 雷达信号：UART2 引出；TX↔RX；不占用 Debug UART | 接线表 v1 + 照片 | 手机 APP 或 USB-TTL 可见目标数据；脚位按 DevKit-LCD 原理图 |
| H5 | 震动马达接到 PWM/GPIO（注意与 UART2 脚不冲突） | 马达接法说明 | 可手动点振 |
| H6 | 雷达朝向与固定（腰带/腰包夹具，天线朝侧后） | 朝向 checklist + 样机照片 | 遮挡可控、方向可复现 |
| H7 | 焊接项落实：升压线、模组插针（若无针）、开关电源（可选） | 焊接点清单 | 无虚焊、抗拉扯 |
| H8 | 样机冒烟：上电顺序、发热、续航粗测 | 硬件冒烟记录 | 连续工作 ≥30 min 无异常重启 |

### 1.3 硬件硬约束

- 通信：UART TTL 3.3 V；雷达接 UART2（具体脚号以 DevKit-LCD 原理图为准）；Debug UART 不给雷达。

- 供电：LD2451 必须 5 V，禁止直连锂电池。

- 联网：开发期具备 WiFi 拓展（审核要求）；告警安全环仍断网可用。

- 焊接：模组无插针则必须焊针；升压进出线建议焊牢；详见接线手册。

### 1.4 出口（部分一 Done）

- 接线表已发组内，脚号冻结（DevKit-LCD）

- WiFi 冒烟通过或外挂方案书面确认

- HLKRadarTool / 串口能看到 LD2451 数据

- 马达可独立点振

- 样机照片 + 朝向 checklist 齐备

说明：openvela 编译烧录属软件环境，放在部分二开工任务中；硬件只保证板子与外设物理可用。

### 1.5 参考

- docs/开发板更换分析.md

- docs/三款毫米波雷达综合选型与接线手册.md

- docs/LD2451采购链接.md

- docs/毫米波雷达参数与集成要求报告.md

## 部分二 · 软件 · 感知安全环

### 2.1 目标

在 SF32LB52 LCD / openvela（sf32lb52_devkit_lcd） 上实现端侧闭环：收雷达帧 → 过滤/TTC → alert_level → 震动；断网仍可用。本部分不负责大模型对话。

### 2.2 任务清单

| 序号 | 任务 | 交付物 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| S2.1 | 搭建 openvela DevKit-LCD 工程（大赛分支）、烧录、NSH 验证 | 编译/烧录说明 | 板能进系统、UART/PWM 可访问 |
| S2.2 | UART2 驱动与 LD2451 协议解析 | radar_ld2451 | 稳定输出距离/速度/方向/角度 |
| S2.3 | 目标过滤（只靠近、最小速度、SNR） | 参数表 | 远离/静止不明显误报 |
| S2.4 | 策略引擎：距离门限 / 粗 TTC → 告警等级 | policy | NONE/SOFT/STRONG/EMERGENCY 可区分 |
| S2.5 | 震动编码与驱动 | haptic | 等级与震感一一对应 |
| S2.6 | 运行日志（摘要 + 判决） | 日志样例 | 台架可复盘 |
| S2.7 | （可选）LCD 显示当前告警档位 | 简易 UI | 便于台架调试（非安全环阻断项） |
| S2.8 | （可选并行）板载 IMU 走/停/转弯粗状态 | imu 初版 | 为后续降敏留接口 |
| S2.9 | 台架/走廊联测（配合硬件样机） | 测试记录 | 接近可复现震动 |

### 2.3 建议初值

| 参数 | 初值 |
| --- | --- |
| 雷达最远距离 | 40 m |
| 检测方向 | 只靠近 |
| 最小速度 | 5 km/h |
| 软 / 强 / 紧急 | 约 25 m · 15 m · 8 m（或对应 TTC） |

### 2.4 向部分三提供的软件接口

alert_level: NONE | SOFT | STRONG | EMERGENCY
event: approach_threshold_exceeded
payload: range_m, speed, azimuth, ttc_s, timestamp

判决只在端侧完成；禁止在本部分调用 LLM 决定是否告警。

### 2.5 出口（部分二 Done）

- 断网下接近→震动可复现

- 告警等级接口文档 1 页（供部分三对接）

- 至少 1 份完整联调日志

### 2.6 参考

- docs/技术说明文档.md

- docs/毫米波雷达参数与集成要求报告.md

- docs/pedestrian-ebike-approach-warning.md

## 部分三 · 软件 · Agent 与赛题

### 3.1 目标

满足赛题形态：真机 ai_agent + 频率/事件主动 + Tool 执行 + ≥1 Skill。消费部分二的告警事件，不改写安全判决逻辑。利用 DevKit-LCD 的 WiFi 做云端/MiMo 演示（可选）。

### 3.2 任务清单

| 序号 | 任务 | 交付物 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| S3.1 | DevKit-LCD 跑通 ai_agent 最小示例（含联网） | 运行说明 | CLI 或语音渠道之一可用 |
| S3.2 | 桥接部分二事件 → Agent 主动触发 | 事件桥接代码 | 越限无需用户先提问 |
| S3.3 | Tool：haptic_alert（执行震动 / 记日志） | Tool 注册 | 调用后马达动作与部分二一致 |
| S3.4 | Skill：approach-guard（Markdown） | skills 目录文件 | 可演示档位/偏好说明 |
| S3.5 | （可选）MiMo 仅配置对话，不参与 TTC | 对话脚本 | 话术明确「不算该不该震」 |
| S3.6 | 赛题自检清单 + Demo 脚本 | checklist + 分镜 | 断网震与主动执行各演示一次 |

### 3.3 合规红线

| 允许 | 禁止 |
| --- | --- |
| 本地策略判等级，Tool 只执行 | LLM 决定震不震 |
| Skill 说明/改灵敏度档位 | 绕过安全环强制告警 |
| 语音唤醒「你好，openvela」（若启用） | 只有聊天、没有主动执行 |

### 3.4 出口（部分三 Done）

- 真机 ai_agent 可演示

- 接近越限 → 主动 → Tool → 震动链路可讲清

- ≥1 自定义 Skill 可见

- Demo 脚本与合规勾选完成

## 协作与里程碑

### 依赖关系

| 依赖 | 说明 |
| --- | --- |
| 部分二 ← 部分一 | 需要冻结接线表 + 可测样机 |
| 部分三 ← 部分二 | 需要稳定的 alert_level / 事件接口 |
| 部分三 ∥ 部分二（前期） | Agent 示例、Skill 文案可先写，联调后接 |

### 建议时间盒

| 时间 | 部分一（硬件） | 部分二（感知软件） | 部分三（Agent 软件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1～3 天 | 换板申领、采购、接线、WiFi | 工程搭建、读协议 | agent 示例、Skill 草稿 |
| 第 4～8 天 | 夹具、焊接巩固、冒烟 | 解析 + 门限 + 震动 | Tool 定义、接口对齐 |
| 第 9～12 天 | 配合台架、修线 | 台架达标、接口冻结 | 事件桥接 + Skill 落地 |
| 第 13～14 天 | 样机拍照归档 | 日志与复测 | Demo + 合规自检 |

### 同步机制

| 机制 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 站会 | 每日 10～15 分钟 | 硬件阻塞 / 软件接口 |
| 软硬联调 | 每周 ≥1 次 | 接近 → 震 →（可选）Agent |
| 接口冻结日 | 部分一、部分二各自出口日 | 接线表；告警枚举不再改名 |

### 初期总出口

- 硬件：SF32LB52 LCD + WiFi 冒烟 + LD2451 + 震动样机，朝向正确，接线表归档

- 感知软件：断网可复现接近告警，有日志

- Agent 软件：主动 + Tool + ≥1 Skill 可演示

- 材料：Demo 脚本、已知问题清单

## 风险与备份

| 风险 | 归属 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| LCD 板/WiFi 模组晚到 | 部分一 | 先用 USB-TTL 在 PC 确认模组；板到后迁 UART2 + WiFi |
| 无串口数据 | 部分一为主 | 先查 5V、TX/RX、波特率；APP 确认模组本体 |
| 判决不稳 / 误报 | 部分二 | 初期只保直线台架；降敏放下一阶段 |
| Agent 拖期 | 部分三 | 先 CLI + 单 Tool；语音后置 |
| 总进度不够 | 全体 | 砍导航/骨传导/第二雷达；不砍本地震与 Tool 执行 |

## 人员填空

| 部分 | 主责 | 协作 |
| --- | --- | --- |
| 一 · 硬件落地 | _______ | _______ |
| 二 · 感知安全环（软件） | _______ | _______ |
| 三 · Agent 与赛题（软件） | _______ | _______ |
| 联调验收轮值 | _______ |  |

## 相关文档

| 文档 | 用途 |
| --- | --- |
| docs/开发板更换分析.md | 审核响应与换板定案 |
| docs/技术说明文档.md | 全周期规划 |
| docs/三款毫米波雷达综合选型与接线手册.md | 接线与焊接 |
| docs/LD2451采购链接.md | 下单 |
| docs/毫米波雷达参数与集成要求报告.md | 调参 |
| docs/pedestrian-ebike-approach-warning.md | 产品边界 |

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-04 | 初版：硬件环境 / 感知 / Agent |
| 1.1 | 2026-08-04 | 改为「硬件 1 部分 + 软件 2 部分」；编译烧录归入感知软件 |
| 1.2 | 2026-08-05 | 主控改为 SF32LB52 LCD；增加 WiFi 冒烟与换板引用 |