# 边缘行者 · 技术开发方向说明与规划

产品：边缘行者（行人侧后电自/电动车接近预警 · 环状可穿戴）
赛事：2026 openvela AI 硬件开发者大赛
用途：统一技术方案、工程节奏与分工；可作为组内计划与导师同步材料

## 1. 方向说明

### 1.1 要做成什么

在腰带 / 腰包 / 帽圈等环状穿戴形态上，用毫米波感知侧后接近的静音电自或电动车，通过震动或短耳标提醒行人。系统跑在 openvela + ai_agent 上：本地完成探测与告警判决，Agent 负责阈值主动触发与 Tool 执行，大模型只做配置与简报。

面向城市步行通勤者，并对听障、视障做反馈特化。明确边界：不替代盲杖、导盲犬，不对标车端开门预警或骑行座杆雷达同等体验。

### 1.2 为何选这一技术路线

| 备选路线 | 结论 |
| --- | --- |
| 纯声学识别电自 | 静音场景漏报高，不作主路径 |
| 板载摄像头主探 | 延迟、功耗、遮挡与穿戴朝向不稳，不作主路径 |
| 云端大模型判是否告警 | 延迟与断网风险不可接受，赛题也不鼓励 |
| 毫米波 + IMU + 本地策略 + ai_agent 执行 | 定案：低延迟、可离线、贴赛题「主动+Tool」 |

### 1.3 成功标准（工程验收口径）

- 直线辅路：侧后接近目标能在合理距离内给出可感知提醒。

- 路口 / 转弯：有降敏策略，避免持续乱震。

- 断网：接近检测与震动闭环仍可用。

- 赛题：真机 openvela、≥1 Skill、阈值/事件主动 + Tool 执行；语音若启用则唤醒词为「你好，openvela」。

- 演示：有样机形态 + 路测或可控场景视频。

## 2. 技术方案（定案）

### 2.1 系统架构

手机 Companion ──BLE──► 导航场景标签（只调灵敏度）
HLK-LD2451 ──UART──► 雷达解析 / 目标跟踪
IMU ──I2C/SPI──► 场景识别（走 / 停 / 转弯）
                │
                ▼
         策略引擎（TTC / 门限 / 降敏 / profile）
                │  越限
                ▼
         ai_agent 主动触发 → Tool（震动 / 耳标 / 日志）
                │
         Skill（偏好 · 导航同步 · 听障/视障 · 简报）
                │
         云端 Xiaomi MiMo（仅语义配置与简报，不参与告警判决）

### 2.2 硬件方案

| 层级 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主控 | SF32LB52 LCD（DevKit-LCD） | 赛方审核要求 WiFi 可拓展；同族芯片、接口更全，可扩 SDIO WiFi；LCD 便于调试/状态显示 |
| 主传感器 | HLK-LD2451 | 24G 后方来车毫米波，UART；勿用人存在雷达冒充 |
| 辅传感器 | IMU（I2C/SPI） | 转弯、静止等场景降敏 |
| 联网 | SDIO WiFi 扩展（按模组版本） | 服务 ai_agent / MiMo；安全告警仍断网可用 |
| 执行器 | 震动马达（PWM/GPIO） | 通用与听障主反馈 |
| 可选 | 骨传导模组 | 视障短耳标；非 MVP 阻断项 |
| 手机 | BLE Companion | 同步路口等标签，不上传完整轨迹为默认 |

形态：竞赛原型取 腰包主脑 + 外挂雷达（LCD 可显告警档）；量产可再缩无屏腰扣。原黄山派仅作低功耗形态参考。不选用已发完的 STM32H750B-DK，也不以过大边缘 AI 板作腰戴主控。详见 docs/开发板更换分析.md。

### 2.3 软件方案

| 模块 | 技术选型 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| OS / 框架 | openvela（大赛分支）+ 板级 BSP | 驱动、任务调度、联网可选 |
| 安全环 | C/C++ | 雷达解析、跟踪、TTC/门限、IMU×导航融合、输出告警等级 |
| Agent | openvela ai_agent | 阈值越限主动；Tool 执行；Skill 配置 |
| 云端 LLM | Xiaomi MiMo（大赛 Token） | 偏好说明、无障碍配置、风险简报 |
| 交互 | CLI / 语音 / WebSocket 择一或组合 | 演示与调参 |

Skill（计划）：approach-guard、nav-sync、a11y-hearing、a11y-vision、risk-brief

Tool（计划）：haptic_alert、earcon_alert、set_profile、set_nav_bias、log_event

### 2.4 关键策略（不可再摇摆）

- 雷达主探：发现电自不依赖是否发声。

- 导航只调敏：不下发「立刻震动」；无导航时退回 IMU + 默认档。

- IMU 与导航冲突时信 IMU。

- 判决在端侧：LLM 不算 TTC、不决定是否告警。

- 告警经 Agent Tool 落地，满足赛题「主动 + 执行」。

- 探测目标距离：以约 15–40 m 可用为目标，不对标 140 m 级骑行雷达体验。

### 2.5 仓库与合规

- 专属仓库，建议 Apache 2.0。

- 真机跑通 ai_agent；断网安全环可独立演示。

- 板型申领与「环状穿戴 + 外挂雷达」故事保持一致。

## 3. 工程阶段

以竞赛开发周期为纲，按 五阶段 推进。各阶段有明确入口条件与出口交付；未达标不进入下一阶段功能膨胀。

### 阶段 0 · 立项与环境（约 3～5 天）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 方案冻结、物料到位、仓库与分支就绪 |
| 工作 | 按审核改申领 SF32LB52 LCD；确认 WiFi 模组/扩展；采购 LD2451、IMU、马达；拉通 sf32lb52_devkit_lcd 编译烧录；建仓与目录约定 |
| 出口 | 板能跑示例；雷达模组有数据手册与接线表；本规划评审通过 |

### 阶段 1 · 感知闭环（约 1～1.5 周）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 「雷达有目标 → 本地有告警等级 → 马达能震」 |
| 工作 | UART 协议解析；目标过滤；粗门限/TTC；PWM 震动编码；日志 |
| 出口 | 台架或走廊可控接近时，震动稳定可复现；有原始与判决日志 |

### 阶段 2 · 降敏与策略（约 1 周）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 路口/转弯不疯震；直线场景仍能提前提醒 |
| 工作 | IMU 场景状态机；灵敏度档位表；与导航标签接口预留；误报用例集 |
| 出口 | 对比视频或数据：降敏开/关差异可见；冲突信 IMU 规则落地 |

### 阶段 3 · Agent 与无障碍（约 1～1.5 周）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 赛题合规 + 听障/视障可切换 Demo |
| 工作 | ai_agent 接入；越限主动；Tool 执行震动；≥1 完整 Skill；profile 切换；可选骨传导耳标；MiMo 仅配置对话 |
| 出口 | 断网可告警；联网可改偏好/简报；唤醒或 CLI 演示 Agent |

### 阶段 4 · 联动、样机与路测（约 1～1.5 周）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 可展示完整作品 |
| 工作 | BLE Companion 同步路口等标签；环状外壳/固定件；续航与间歇工作策略；路测或半封闭场景；演示脚本与答辩材料 |
| 出口 | 样机 + 演示视频 + README/Skill 文档；已知问题清单 |

### 阶段间并行与缓冲

- 硬件结构件、Companion 原型可与阶段 1～2 并行。

- 每周保留 0.5 天联调缓冲；路测天气/场地风险预留替换场景（停车场、校园辅路）。

- 功能砍刀顺序（进度紧张时）：先砍有声辅检与双马达编码 → 再砍骨传导 → 再砍导航 BLE（保留 IMU 降敏）→ 绝不砍 本地告警与 Agent Tool 执行。

## 4. 分工安排

按角色划分；人数不足时一人可兼两角，但 安全环负责人与 Agent 负责人建议分开，避免「只会聊天不会震」或「只会震不会 Skill」。

### 4.1 角色与职责

| 角色 | 主责 | 协同 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件与结构（H） | 主控供电、UART/I2C/PWM 接线、雷达安装朝向、震动马达驱动、外壳/腰带固定、续航与温升初测 | 与 F 对接口表；与 T 对佩戴舒适度 | 原理图/接线表、样机结构、物料清单 |
| 固件与感知（F） | openvela 板级、雷达解析、跟踪/TTC、IMU 场景、策略引擎、断网闭环 | 向 A 提供告警事件与等级接口；向 H 反馈驱动需求 | radar / imu / policy 模块、台架测试报告 |
| Agent 与云端（A） | ai_agent 集成、Tool/Skill、MiMo 配置对话、语音或 CLI 渠道、合规检查 | 消费 F 的越限事件；不改写本地判决逻辑 | Skill 包、Tool 实现、Agent 演示脚本 |
| 应用与体验（P） | Companion BLE 协议与简易 UI、profile 文案、演示脚本、答辩 PPT/视频剪辑 | 与 F 对导航标签字段；与 T 对场景剧本 | Companion、演示分镜、对外介绍稿 |
| 测试与合规（T） | 用例设计、误报/漏报记录、断网与赛题清单核对、路测组织 | 全程卡出口标准 | 测试用例表、问题单、验收签字记录 |

说明：若仅 2～3 人，建议合并为 H+F、A+P、T 轮值；T 的出口检查不可省略。

### 4.2 阶段 × 角色矩阵（R=主责，S=协作）

| 阶段 | H | F | A | P | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 立项环境 | R | R | S | S | S |
| 1 感知闭环 | R | R | — | S | R |
| 2 降敏策略 | S | R | — | S | R |
| 3 Agent 无障碍 | S | S | R | S | R |
| 4 样机路测 | R | S | S | R | R |

### 4.3 协作约定

- 接口先于实现：阶段 0 冻结 UART 引脚、告警等级枚举、BLE 标签字段、Tool 名称。

- 日更短同步：每天 10～15 分钟对齐阻塞项；以问题单为准，不靠口头记忆。

- 主分支保护：感知与 Agent 分分支开发，合并前必须通过「断网震动」冒烟用例。

- 变更控制：改主传感器、改「云端参与告警」、改主控板型，须全员确认并更新本文档版本记录。

### 4.4 建议周节奏（示例）

| 工作日焦点 | 内容 |
| --- | --- |
| 周一 | 本周目标与接口确认 |
| 周二～四 | 按角色冲刺；周三中途联调一次 |
| 周五 | 出口演示 + 问题单收敛 + 更新风险 |
| 周末 | 可选路测或结构件；不堆新功能 |

## 5. 风险与对策（开发侧）

| 风险 | 对策 |
| --- | --- |
| 路口误报导致体验崩 | 阶段 2 必修；进度紧则加强 IMU，导航可延后 |
| 雷达朝向/遮挡 | H 阶段 1 做安装夹具；路测前做朝向标定 checklist |
| 续航不足 | 间歇探测 + 场景休眠；演示用外接电源兜底 |
| Agent 集成拖期 | 先 CLI + 单 Skill + 单 Tool，再补语音与多 Skill |
| 板型到货延迟 | 先用 USB-TTL 跑通 LD2451 协议；板到后迁 DevKit-LCD UART/WiFi |

## 6. 文档与交付清单

| 类型 | 路径 / 形态 |
| --- | --- |
| 产品与赛题说明 | docs/pedestrian-ebike-approach-warning.md |
| 报名粘贴稿 | docs/contest-form-fill.md |
| 本文（技术规划） | docs/tech-dev-plan.md |
| 代码仓 | openvela 应用 + Skill + Companion（待建） |
| 演示 | 样机照片、路测视频、答辩一页纸 |

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-07-30 | 首版：技术方案定案、五阶段工程、五角色分工 |
| 1.1 | 2026-08-05 | 响应审核：主控改为 SF32LB52 LCD，补充 WiFi 拓展 |