边缘行者 · 任务规划与分工

白话版 · 初赛截止 2026-09-20

日期：2026-08-16　板和雷达在郑子轩处

分工定案：郑子轩（硬件 + 主程序）· 王筠昊（数据处理 + 应用编写）· 韦政宇（智能体）

# 一、这是什么产品

边缘行者是戴在腰后的接近提醒：后面有电动车、电自靠近时，腰带自己响、自己亮，提醒你让路。

给谁用：走路、过马路的人（先做台架演示，不做成品腰带量产）。

解决什么：后面来的车很静，人回头看不过来。

做成什么样算成功：台架上有车靠近 → 板子自己判断 → 人能听见/看见提醒；还能问「现在后面有没有车」。

我们不是什么：不是汽车雷达、不是导航、不是只靠聊天回答。测远近由雷达和板子算，聊天只负责说明和帮忙执行提醒。

一句话定位：腰后雷达看靠近，板子自己决定响不响；智能助手负责主动提醒，不代替测距。

# 二、总目标（初赛必须同时做到两件事）

1. 感知这条线：雷达看到靠近 → 板子判断「该不该提醒」→ 蜂鸣 / 屏幕 / 灯至少有一种人能感觉到。

2. 比赛要求的智能助手：能在板子上跑起来；有 1 条技能说明；靠近时不用人先问就会去执行提醒；串口里能问「现在有没有来车」。

缺第 2 条，这个赛道交不了。

本期明确不做：导航、骨传导耳机、两颗雷达同时主用、复杂云端协作。2417 只当 2451 的备用雷达。

建议门限（可改）：正在靠近，并且大约 15 米以内 → 提醒。

# 三、系统怎么拆（主程序 + 独立组件）

整体是一个主程序，烧进同一块开发板。里面几块可以分开写、分开测，最后装在一起。

流程：雷达 → 读数 → 判断 → 提醒出口 → 蜂鸣/屏幕/灯；判断结果同时给智能助手（技能 + 主动执行提醒）。

| 组件 | 负责人 | 负责什么 | 不负责什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真机环境 | 郑子轩 | 接线、供电、烧录、拍演示 | 不独自改判断公式 |
| 主程序骨架 | 郑子轩 | 主流程串起来、能编能烧 | 不包办全部算法细节 |
| 读数 | 王筠昊 | 整理距离、快慢、是否靠近 | 不决定响不响 |
| 判断 + 应用逻辑 | 王筠昊 | 按门限给出提醒/不提醒；应用流程 | 不直接管喇叭怎么响 |
| 提醒出口 | 郑子轩为主，王筠昊配合接口 | 驱动蜂鸣/屏/灯 | 不重新算距离 |
| 智能助手 | 韦政宇 | 主动提醒；回答有没有来车 | 不用它测距、不当唯一判官 |

# 四、联调接口（先冻结）

| 名字 | 人话 | 谁提供 | 谁使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离、速度、是否靠近 | 后面多远、多快、在不在靠近 | 王筠昊（读数） | 判断、助手、演示 |
| 判断结果 | 该不该提醒、什么原因 | 王筠昊（判断） | 提醒出口、助手 |
| 提醒出口 | 第几档 + 原因 | 郑子轩实现，王筠昊定调用方式 | 判断或助手来调用 |

韦政宇侧助手只调用提醒出口，不自己写喇叭细节。

技能建议叫「接近提醒」：写清何时提醒、怎么调用出口、用户能问什么。

郑子轩测板时，对方要写清：测哪个版本、期望看到什么。

# 五、具体任务（按人）

## 郑子轩 · 硬件 + 主程序

接好雷达电源和数据线（先断电再改线；电源正负不要接反）。

负责主程序骨架：能稳定编译、烧进板子、板子能进操作界面。

主雷达优先用 2451；坏了再用 2417 备用，拍照、记清接法。

实现提醒出口到蜂鸣/屏幕/灯（与王筠昊约定调用方式）。

按队友版本上板联调，回传照片/短视频与现象。

截止前交出 1 段台架短视频（有靠近 → 有提醒）。

## 王筠昊 · 数据处理 + 应用编写

雷达数据读入与整理：距离、速度、是否靠近。

判断逻辑：靠近且约 15 米内 → 要提醒。

应用侧流程：从「有数据」到「给出判断 / 调用提醒」写清楚。

与郑子轩对接提醒出口调用方式；与韦政宇对接判断结果/假信号格式。

写出别人能照做的复现步骤（3～8 步）。

## 韦政宇 · 智能体

智能体能在板子上跑起来，基础对话能通。

写好 1 条「接近提醒」技能说明。

用「假靠近」先跑通：到门限就主动执行提醒，不必人先说话。

真雷达通了之后，换成王筠昊给出的真实判断结果再演示一遍。

给作品说明准备一小段「智能体做了什么」的人话。

## 三人共同

只改本队仓库，用分支合并，不把板子寄来寄去。

每周至少 2 次真机联调窗口（板在郑子轩处）。

提交前：作品说明、演示不超过 5 分钟、过程记录按赛方要求放进仓库。

# 六、阶段验收

## 第 0 段 · 环境能干活（建议 8/16–8/19）

目标：电脑能编出板子程序；郑子轩能烧进去。

虚拟机里工程能编过（含助手示例）。

郑子轩能烧录，板子能进操作界面。

三人知道：板在郑子轩处，改线先断电。

交什么：一句「编过/烧过」+ 截图或照片。主责：郑子轩收口；王筠昊、韦政宇各自也能编过一遍。

## 第 1 段 · 板上有数（建议 8/20–8/25）

目标：雷达数字进板子，判断有结果。

板上能看到距离（或备用雷达原始数字）。

判断结果能显示：提醒 / 不提醒。

接线有一张对照照片。

交什么：日志或屏幕照片。不过就停在这。主责：王筠昊 + 郑子轩。

## 第 2 段 · 靠近能感觉到（建议 8/26–8/30）

目标：靠近时板子有声或有光。

走一次靠近动作，蜂鸣或屏幕有变化。

提醒走统一出口。

有 20 秒以上录像。

交什么：短视频 + 复现步骤。主责：郑子轩 + 王筠昊。

## 第 3 段 · 智能体会主动提醒（建议 8/31–9/10）

目标：智能体在板上；靠近时自己执行提醒；人可以问近况。

能对话（问「现在有没有来车」有回答）。

到门限时，人不用先问，提醒也会发生。

有 1 条技能说明。

可用假信号先验收，再换真雷达复验。

交什么：演示录像 + 技能说明。主责：韦政宇；郑子轩协助上板；王筠昊提供数据。

## 第 4 段 · 能提交（建议 9/11–9/20）

目标：评委 5 分钟能看懂。

作品说明：是什么、给谁、现场怎么演示。

台架完整走一遍：靠近 → 提醒 → 能问答。

仓库可提交；赛方要求记录放好。

写明本期没做的内容。

交什么：说明文档 + 终版短视频 + 仓库。主责：三人共同。

# 七、分工总表

| 角色 | 人 | 主责 | 初赛交卷看什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件 + 主程序 | 郑子轩 | 接线、烧录、主程序骨架、提醒出口、台架录像 | 能烧；靠近提醒短视频 |
| 数据处理 + 应用 | 王筠昊 | 读数、判断、应用流程、复现步骤 | 板上有距离和判断；能触发提醒 |
| 智能体 | 韦政宇 | 智能体上板、1 条技能、主动提醒 | 能对话；靠近会自己提醒 |

王筠昊与韦政宇可以部分同时做：韦政宇先用假靠近信号，真机通了再换真数。

# 八、每日一句话（发群即可）

【日期】我是：郑子轩 / 王筠昊 / 韦政宇

今天做完：

卡住：

要郑子轩帮忙测：哪个版本、期望看到什么

明天做：

# 九、现在最该先做的三件事

1. 郑子轩：确认 2451 还能不能用；不能用就按 2417 只接电源验灯，再接四根线。

2. 三人：第 0 段收口——编过、烧过、截图进群。

3. 王筠昊开读数/判断；韦政宇开智能体示例与「假靠近」桩。